## Sheet1
附件
六盘水市关于加快发展体育产业促进体育消费重点目标任务分解表
序号 | 工作内容 | 2016年工作措施要求 |  | 2020年工作措施要求 |  | 责任单位 | 备注
|  | 具体目标 | 完成时限 | 具体目标 | 完成时限
1 | 加强公共体育基础设施建设（体育场馆部分） | 六枝特区、水城县、钟山区按照工作要求，完成规划、设计等前期工作。 | 2016.12 | 到2020年，六枝特区、水城县、钟山区要建成1个体育场、1个体育馆（健身中心），并设置国民体质监测中心；在各重点旅游景点景区配套建设健身场 地、户外多功能球场，健身步道等体育设施；每个县、特区、区至少建设1个生态体育公园。 | 2020.12 | 各县、特 区、区政府
2 | 加强公共体育基础设施建设（体育基础设施部分） | 2016年市文体广电新闻出版局用体育彩票公益金配套建设5—8个乡镇农民体育健身工程、33—50个全民健身路径工 程、50—70个村级农民体育健身工程。各县、特区、区需按下发任务数10:1比例配套建设。 | 2016.12 | 到2020年，完成乡镇农民体育健身工程建设任务22个，其中：六枝3个、盘县9个、水城县9个、钟山区1个；完成行政村农民体育健身工程575个，其中：六枝107个、盘县289个、水城县166个、钟山区13个，实现全市乡镇、行政村公共体育设施100%全覆盖。各县、特 区、区需按市级下发任务数10:1比例配套建设。 | 2020.12 | 各县、特 区、区政府
3 | 开发体育竞赛活动 | 各县、特区、区要结合自身优势，积极申办和举办1个以上全国性、国际性大型赛事。各县（特区、区）按照工作要求，科学谋划，完成赛事。 | 2016.12 | 到2020年，六枝形成以牂牁江滑翔伞为主的水上系列品牌赛事、盘县形成以乌蒙大草原山地户外大会为主的系列品牌赛事、水城县形成以野玉海山地户外运动为主的系列品牌赛事、钟山区在继续办好凉都夏季国际马拉松赛的同时，形成以梅花山或月照养生谷山地户外、攀岩为主的系列品牌赛事。 | 2020.12 | 各县、特 区、区政府
4 | 到2020年，体育产业规模达到70亿元 | 各县、特区、区要按总体目标任务，结合实际情况，制定目标任务。大力发展山地户外运动项目和冬季冰雪项目，引进体育器材、服装生产、经营企业，确保目标任务的完成。2016体育产业总值达到总体目标的15%—25%。 | 2016.12 | 到2020年，全市体育产业规模达到70亿元的目标。其中六枝特区体育产业规模为12.01亿元，盘县体育产业规模为25.23亿元，水城县体育产业规模为18.32亿元，钟山区体育产业规模为14.44亿元（以上数值按2020年六盘水市常住人口预估数295万核算；人均体育消费2372.8元/人·年）。 | 2020.12 | 各县、特 区、区政府
5 | 社会体育指导员培训工作 | 2016年度，六枝完成200人、盘县完成420人、水城县完成300人、钟山区完成240人培训任务。选派符合条件的人员参加国家级、国家一级、二级以上社体指导员培训班。 | 2016.12 | 到2020年，按“每千人拥有2个社会体育指导员”的目标要求，六枝特区需有1000名社体指导员，盘县需有2100名社体指导员，水城县需有1480名社体指导员，钟山区需有1200名社体指导员（以上数值按2020年六盘水市常住人口预估数295万核算） | 2020.12 | 各县、特 区、区政府
6 | 贵州（老王山）国家多梯度运动训练示范基地建设 | 按照工程预定工期推进，按计划完成工程建设预期目标。接待省专业队集训。 | 2016.12 | 到2020年，将贵州（老王山）国家多梯度运动训练示范基地建成集体育训练与山地户外运动旅游为一体的多功能运动基地。达到能同时接待省级和国家级专业运动队300人同时进行集训的保障能力。 | 2020.12 | 六枝特区政府
7 | 野玉海耐力性项目高原训练基地建设 | 按照工程计划，建成野玉海耐力性项目高原训练基地并投入使用。接待贵州省长跑队进行长期集训。 | 2016.12 | 到2020年，不断提升基地配套设施和 服务能力，达到能同时接待省级和国 家级专业运动队100人进行集训的保障能力。 | 2020.12 | 水城县政府
8 | 月照山地户外运动基地、梅花山国际山地户外运动基地建设 | 完成项目规划等前期工作。 | 2016.12 | 到2020年，钟山区建成“月照山地户外运动基地”、“梅花山国际山地户外运动基地”。 | 2020.12 | 钟山区政府
9 | 乌蒙大草原国家生态体育公园建设 | 按工程计划完成配套建设，并积极筹办赛事、活动。 | 2016.12 | 到2020年，盘县建成乌蒙大草原国家生态体育公园，完善山地户外运动项目配套设施和服务能力，每年举办山地户外运动大会。 | 2020.12 | 盘县政府
10 | 加快学校体育设施向社会开放工作 | 每个县、特区、区选定1所试点学校。试行学校体育设施课余时间向社会定期免费或低收费开放，并采取有力措施加强安全保障。 | 2016.12 | 到2020年，全市有条件的学校体育设施向社会免费或低收费开放。学校体育场馆课余时间向学生开放，并采取有力措施加强安全保障。 | 2020.12 | 市教育局